0

Красноярский край

Балахтинский район

Администрация Кожановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 ноября 2024г. | № 88 |
| --- | --- |

# Об утверждении муниципальной Программы «Создание и обеспечение безопасных, комфортных и необходимых условий проживания населения на территории Кожановского сельсовета»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.10 ст. 35 закона Российской Федерации №131-РФ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                           Федерации», Постановлением администрации Кожановского сельсовета от 26.08.2013г. № 31 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кожановского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Кожановского сельсовета,                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание и обеспечение безопасных, комфортных и необходимых условий проживания населения на территории Кожановского сельсовета », согласно приложению № 1 .

# 2. Постановление №290 от 28.11.2023г. «Об утверждении муниципальной Программы «Создание и обеспечение безопасных, комфортных и необходимых условий проживания населения на территории Кожановского сельсовета» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Кожановский вестник», но не ранее чем с 01 января 2025 года.

| И.о. главы Кожановского сельсовета | Е.С.Минеева |
| --- | --- |

Приложение №1

к Постановлению  от 15.11.24г. №88

Муниципальная Программа «Создание и обеспечение безопасных, комфортных и необходимых условий проживания населения на территории Кожановского сельсовета»

Паспорт муниципальной Программы

| Наименование муниципальной Программы | Создание и обеспечение безопасных, комфортных и необходимых условий проживания населения на территории Кожановского сельсовета |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление главы сельсовета №31 от 26.08.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кожановского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Заказчик Программы | администрация Кожановского сельсовета |
| Разработчик Программы | администрация Кожановского сельсовета |
| Главный распорядитель бюджетных средств | администрация Кожановского сельсовета |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Кожановского сельсовета |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Кожановского сельсовета» (приложение №1 к муниципальной Программе); Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кожановского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» (приложение №2 к муниципальной Программе); Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кожановского сельсовета» (приложение №3 к муниципальной Программе); Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Кожановского сельсовета» (приложение №4 к муниципальной Программе). Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия» (приложение №5 к муниципальной Программе) |
| Цель Программы | Создание и обеспечение безопасных, комфортных и необходимых условий проживания населения на территории Кожановского сельсовета |
| Задачи Программы | 1. Противодействие терроризму, экстремизму и защита граждан, проживающих на территории Кожановского сельсовета. 2. Реализация мероприятий, направленных на защиту населения и территории Кожановского сельсовета от пожаров и чрезвычайных ситуаций. 3. Создание системы мер, направленных на повышение безопасности и предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 4. Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории Кожановского сельсовета. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025 – 2027г.г. Этапы реализации Программы: 1 этап – 2025 год 2 этап – 2026 год 3 этап – 2027 год |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Повышение удельного веса населения, проживающего в безопасных и комфортных условиях |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы (в тыс. руб.), в т.ч. по годам: 2025 год – 1215,886 2026 год – 828,90 2027 год – 598,40187 Итого - 2643,18787 |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. На муниципальном уровне необходим системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами - это предупреждение.

На территории Кожановского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, ландшафтные пожары.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Настоящая подпрограмма позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Большинство объектов внешнего благоустройства Кожановского сельсовета, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, многоквартирные дома, дороги до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте.

Уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельсовета деятельности администрации сельсовета.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение основных поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Основными целями и задачами Программы являются:

- создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Кожановского сельсовета.

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельсовета, повышению комфортности жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, озеленению территории сельсовета, обеспечению безопасности проживания жителей сельсовета;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Сроки реализации Программы – 2025-2027 годы.

3. Механизм реализации мероприятий Программы.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Механизм реализации мероприятий Программы достигается реализацией подпрограммы.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации представлены в подпрограммах Программы.

4. Целевые показатели и показатели результативности Программы.

Целевые показатели и показатели результативности Программы представлены в подпрограммах в разделах «Оценка эффективности реализации подпрограммы».

Общим целевым показателем результативности программы будет создание для максимального количества населения Кожановского сельсовета условий для безопасного и комфортного проживания.

Приложение № 1

к Программе «Создание и обеспечение безопасных,

комфортных и необходимых условий проживания населения

на территории Кожановского сельсовета»

ПОДПРОГРАММА "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Кожановского сельсовета»

- ПАСПОРТ подпрограммы

| Наименование подпрограммы | "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на Кожановского сельсовета" (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" - федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" - указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму" - Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009 Распоряжение главы №8 от 02.12.2022г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Кожановского сельсовета» |
| Заказчик подпрограммы | администрация Кожановского сельсовета |
| Разработчик подпрограммы | администрация Кожановского сельсовета |
| Главный распорядитель бюджетных средств | администрация Кожановского сельсовета |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Кожановского сельсовета |
| Основная цель подпрограммы | - создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии |
| Основные задачи подпрограммы | – противодействие терроризму, экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Кожановского сельсовета; – формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных мероприятий | 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами. 2. Основные цели и задачи подпрограммы. 3. Система подпрограммных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы. 4. Механизм реализации подпрограммы, организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации. 5. Оценка эффективности от реализации подпрограммы. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования – местный бюджет. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 тыс. руб., в том числе: 2025 год – 1 тыс. руб.; 2026 год – 1 тыс. руб.; 2027 год – 1 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | – совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма; – воспитание культуры толерантности и согласия по отношению к людям других национальных и религиозных принадлежностей; – формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений; – недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок; – формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории сельсовета идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам. |
| Контроль за реализацией подпрограммы | администрация Кожановского сельсовета |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. На муниципальном уровне необходим системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.

Терроризм на современном этапе приобрел международный, глобальный характер. Для достижения своих целей, как показывает опыт, террористы широко используют места массового пребывания людей, учреждения социальной сферы (школы, больницы), места проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами - это предупреждение.

Для этого необходимо формировать у молодежи  позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих на территории сельсовета, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды. На ситуацию в сельсовете существенное влияние оказывают ее многонациональный состав населения.

Данная подпрограмма призвана укрепить меры по профилактике терроризма и экстремизма, устранить причины и условия, способствующие его проявлению.

- 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Кожановского сельсовета.

Подпрограммный подход необходим для решения следующих задач:

– информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

– содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;– пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий;

– организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

- проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений.

- 3. Система подпрограммных мероприятий,

- ресурсное обеспечение подпрограммы

Основные разделы подпрограммы сформированы с учетом проблем, требующих решения на местном уровне.

Источник финансирования - местный бюджет. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 тыс. руб., в том числе:

2025 год – 1 тыс. руб.;

2026 год – 1 тыс. руб.;

2027 год – 1 тыс. руб.;

Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение подпрограммы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования, приведена в таблице 1.

- 4. Механизм реализации подпрограммы, организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Исполнитель подпрограммы:

- обеспечивает своевременную реализацию подпрограммных мероприятий, несут ответственность за их качественное исполнение;

- привлекает к реализации мероприятий подпрограммы соисполнителей в установленном порядке;

- ежегодно подводит итоги о ходе реализации подпрограммы.

Общее управление реализацией подпрограммы и оперативный контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация  Кожановского сельсовета,  которая:

- координирует деятельность исполнителей и соисполнителей подпрограммы;

- организует ежеквартально сбор от соисполнителей подпрограммы отчетных материалов, их обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- готовит ежегодный отчет о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;

- ежегодно вносит уточнения в подпрограмму.

- 5. Оценка эффективности от реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы на территории поселения ежегодно проводится мониторинг в сфере профилактики терроризма и экстремизма. Результаты мониторинга представляются в КЧС и ПБ  Кожановского сельсовета.

Бюджетная эффективность подпрограммы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле

Ф факт.

Э бюдж. =   -------------    х 100,

Ф пл.

где Э бюдж. – бюджетная эффективность подпрограммы

Ф факт. - фактическое использование средств;

Ф пл.  - планируемое использование средств.

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Финансирование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | Стимулирование участие поселения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности | администрация сельсовета | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Оказание помощи неблагополучным семьям | администрация сельсовета, специалист центра социального обслуживания населения, общественные организации | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Проведение дней правовых знаний в школьных и дошкольных учреждениях | МОУ Кожановская СШ, МОУ Кожановский д/сад | - | - | - |  |  |  |  |
| 4 | Проведение информационно-пропагандистской работы среди населения сельсовета: - лекции - беседы - выпуск листовок и плакатов - концерты - работа читального зала - конкурсы - викторины | администрация сельсовета, ДК с. Кожаны, МБОУ Кожановская СОШ | 1тыс. Бюджет Кожановского. сельсовета | 1тыс. Бюджет Кожановского. сельсовета | 1тыс. Бюджет Кожановского. сельсовета |  |  |  |  |
| 5 | Принятие участия во всех мероприятиях, акциях профилактического характера всероссийского, краевого и районного масштаба | администрация сельсовета | - | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Ежемесячный обход территории сельсовета на предмет выявления нанесения символов и знаков экстремистской направленности и их уничтожения, освещенности территории общего пользования | администрация сельсовета | - | - | - |  |  |  |  |
| 7 | Ежемесячный обход территории сельсовета на предмет комплексного обследования объектов жизнеобеспечения с целью проверки соблюдения режимно-охранных мер | администрация сельсовета, ТСН, ООО «ТМ-Прогресс» | - | - | - |  |  |  |  |
| 8 | Выявление фактов распространения информации экстремистского характера. Уведомление о данных фактах правоохранительных органов | Предприятия, организации, учреждения, население сельсовета | - | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Информирование жителей сельсовета о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов | администрация сельсовета, ГО и ЧС Балахтинского р-на | - | - | - |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов соответствующего характера | администрация сельсовета, ТСН | - | - | - |  |  |  |  |
| 11 | Размещение номеров контактных телефонов на территории сельсовета с целью принятия информации и оказание помощи соответствующего характера | администрация сельсовета, ТСН | - | - | - |  |  |  |  |
| 12 | Проводить социальные исследования в коллективах на предмет выявления и распространения экстремистских идей и настроений | Руководители трудовых и детских коллективов | - | - | - |  |  |  |  |
| 13 | Проверка, а при необходимости и укрепление защитных устройств входов на чердаки и в подвалы многоэтажных жилых домов и нежилых помещений | администрация сельсовета, правление ТСН руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели | - | - | - |  |  |  |  |
| 14 | Недопущение воспрепятствования законной деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений, политических партий | администрация сельсовета, | - | - | - |  |  |  |  |
| 15 | Круглосуточно дежурства в праздничные дни по утвержденным графикам | руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели | - | - | - |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе «Создание и обеспечение безопасных,

комфортных и необходимых условий проживания населения

на территории Кожановского сельсовета»

ПОДПРОГРАММА

«Пожарная безопасность и защита населения и территории  Кожановского сельсовета от чрезвычайных ситуаций »

ПАСПОРТ подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кожановского сельсовета от чрезвычайных ситуаций » (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | Постановление главы Кожановского сельсовета от 26.08.2013г. №31 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных целевых программ Кожановского сельсовета их формирования и реализации» Распоряжение главы №8 от 02.12.2022г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Кожановского сельсовета» |
| Заказчик подпрограммы | администрация Кожановского сельсовета |
| Разработчик подпрограммы | администрация Кожановского сельсовета |
| Главный распорядитель бюджетных средств | администрация Кожановского сельсовета |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Кожановского сельсовета |
| Основные цели подпрограммы | - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; - снижение числа травмированных и погибших на пожарах; - сокращение материальных потерь от пожаров; - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; - улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; - повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. |
| Основные задачи подпрограммы | - реализация мероприятий, направленных на защиту населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций, в т.ч. и пожаров; - повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; организация работы по предупреждению и пресечению нарушений - требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; - повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений; - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; - создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; - хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; - дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | структура подпрограммы: паспорт подпрограммы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кожановского сельсовета от чрезвычайных ситуаций ». |
|  | 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. 4. Система подпрограммных мероприятий. 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 6. Механизм реализации подпрограммы. 7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы. Приложение №1. Система подпрограммных мероприятий. Основные мероприятия подпрограммы: - мероприятия по пожарной безопасности; - мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций; - организационные мероприятия. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Создание условий для отсутствия на территории сельсовета: - чрезвычайных ситуаций; - пожаров; - улучшение соответствующей материальной базы. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Начало реализации подпрограммы – 01 января 2025г., окончание реализации программы – 31 декабря 2027г. 1 этап – 2025г. 2 этап – 2026г. 3 этап – 2027г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Планируемые финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляет 0,0 тыс. руб. В том числе: 2025 год – 0,0 2026 год – 0,0 2027 год – 0,0 |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | 1. Улучшение материальной базы для проведения учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 2. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 3. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров. 4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период. 6. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. |
| Организация контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется администрацией Кожановского сельсовета в соответствии с полномочиями. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Развитию пожаров способствует неосторожное обращение с огнем и позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану или администрацию сельсовета.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- непринятие превентивных мер по предупреждению возгорания сухой растительности, а порой и сознательные действия граждан, умышленно поджигающих мусор и траву;

- низкий уровень защищенности населения и территорий от пожаров;

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.

На территории Кожановского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, ландшафтные  пожары.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее – ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В результате планирования эвакуационных мероприятий администрацией  сельсовета установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов, которые можно использовать по двойному назначению:

- в повседневном режиме – для социально полезных целей;

- в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами.

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

1. Основные цели подпрограммы:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

2. Основные задачи подпрограммы:

- обеспечение территории противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- приобретение современных средств спасения людей при пожарах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных основных целей и задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия подпрограммы в период 2025 – 2027 годы.

3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценивать достижение цели подпрограммы (Приложение 1), будут являться:
 -  количество зарегистрированных пожаров;
 - количество  людей,  погибших при пожаре и ЧС;
 - экономический ущерб от пожаров и ЧС;
 - время оперативного реагирования на вызовы о пожаре и ЧС;

4. Система подпрограммных мероприятий

Система подпрограммных мероприятий приведена в Приложении №1
к подпрограмме.

В подпрограмму включены:

- мероприятия по пожарной безопасности;

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организационные мероприятия.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы составляют средства из краевого, районного и местного бюджета.

6. Механизм реализации подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик подпрограммы – администрация Кожановского сельсовета.

Муниципальный заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий подпрограммы;

- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия местного, районного и краевого бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком подпрограммы и исполнителями подпрограммы.

Распределение объемов финансирования, указанных в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Кожановского сельсовета.

Исполнитель подпрограммы – администрация Кожановского сельсовета:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

1. Подпрограмма носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности последствий от реализации подпрограммы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности  подпрограммы «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Кожановского сельсовета от чрезвычайных ситуаций ».

В соответствии с целями настоящей подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

1.1. Улучшение материальной базы при проведении учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

1.2. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

1.3. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

1.4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

1.5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

1.6. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуация.

2. Система показателей оценки эффективности подпрограммы

2.1. В основе оценки эффективности подпрограммы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность подпрограммы.

2.1.1. Показатель по пожарам – ПП.

Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:

| ПП = | ПОГ | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | ПБ |  |

ПОГ – количество пожаров за отчетный год;

ПБ – количество пожаров в 2009 году (базовый показатель).

Показатель ПБ = 4145.

При значении:

ПП менее 100 процентов реализация подпрограммы является эффективной;

ПП равно и более 100 процентов – реализация подпрограммы является неэффективной.

2.1.2. Показатель по количеству спасенных людей – КС.

Расчет показателя КС осуществляется по следующей формуле:

| КС = | КБ | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | КОГ |  |

КОГ – количество спасенных людей за отчетный год;

КБ – количество спасенных людей в 2012 году (базовый показатель).

Показатель КБ = 632.

При значении:

КС более 100 процентов реализация подпрограммы является эффективной;

КС равно и менее 100 процентов – реализация подпрограммы является неэффективной.

2.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ее разработчиком, администрацией Кожановского сельсовета, по завершении срока реализации подпрограммы и за период с 2025год по 2027 год включительно.

Приложение № 1

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Кожановского сельсовета от чрезвычайных ситуаций »

СИСТЕМА подпрограммных мероприятий

1. Мероприятия по пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из областного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | Противопожарные мероприятия: содержание минерализованных полос, противопожарного водоснабжения, оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем и т.д. | администрация Кожановского сельсовета |  | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

| № № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из областного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | Публикация материалов в информационном в газете «Кожановский вестник», изготовление памяток, листовок. | администрация Кожановского сельсовета | Противопожарная пропаганда | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обучение должностных лиц на курсах ГО |  | Повышение квалификации специалистов | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Противопаводковые мероприятия | администрация Кожановского сельсовета |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных ЧС и пожаров | администрация Кожановского сельсовета | ежегодно | Корректировка планов действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий на муниципальном уровне |  |

Приложение № 3

к Программе «Создание и обеспечение безопасных,

комфортных и необходимых условий проживания населения

на территории Кожановского сельсовета »

ПОДПРОГРАММА «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кожановского сельсовета »

- ПАСПОРТ  подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кожановского сельсовета » (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление главы №31 от 26.08.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кожановского сельсовета, их формировании и реализации». - Распоряжение главы №8 от 02.12.2022г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Кожановского сельсовета» |
| Заказчик подпрограммы | - администрация Кожановского сельсовета |
| Разработчик подпрограммы | - администрация Кожановского сельсовета |
| Главный распорядитель бюджетных средств | - администрация Кожановского сельсовета |
| Ответственный исполнитель | - администрация Кожановского сельсовета |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Задачи: - создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения; - совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в результате проведения организационно-планировочных мер; - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Аварийность на улично-дорожной сети; ДТП с участием пешеходов; Установка дорожных знаков |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2025г. по 2027г. Этапы программы: 1 этап – 2025г. 2 этап – 2026г. 3 этап – 2027г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источник финансирования – местный бюджет. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 840,0 тыс. руб., в том числе: 2025 год – 507,60 2026 год – 162,9 2027 год – 169,5 |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - Предотвращение аварийности на дорожно-уличной сети Кожановского сельсовета; - Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов; - Уменьшению недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории Кожановского сельсовета. |
| Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией | Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией осуществляет администрация сельсовета |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 30-40 процентов всей смертности от несчастных случаев приходится на долю ДТП. В Послании Президента Российской Федерации Путина В.В.  Федеральному Собранию Российской Федерации отмечается, что решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития страны.

Доказано, что основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения,   являются:

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог;

- недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство системы контроля и управления дорожным движением;

- низкая водительская дисциплина;

- низкий уровень знаний граждан правил  поведения на дорогах.

- К полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящая подпрограмма позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем  на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления  по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Основные цели и задачи,  сроки и этапы реализации подпрограммы

- Цели подпрограммы:

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах

- Задачи подпрограммы:

- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в результате проведения организационно-планировочных мер;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Этапы реализации подпрограммы будут осуществляться с 2025  по 2027 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы.

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации подпрограммных мероприятий.

Подпрограммные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне автомобилизации возможно только за счет привлечения значительных финансовых ресурсов. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в которой установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

Выполнение мероприятий по организации дорожного движения обеспечит оптимизацию режимов движения автомобилей, выявление опасных участков улично-дорожной сети и разработку мероприятий по их устранению.

Для повышения безопасности пешеходов предусмотрены мероприятия по  обустройству пешеходных зон созданию зон ограничений для движения транспортных средств, включая применение методов «успокоения движения» в жилых зонах, возле школ. Эффективность зональных ограничений скорости заключается в том, что на скорости 60 - 65 км/ч при наездах погибают 85 процентов пешеходов, при скорости 45 — 48 км/ч - 45 процентов, при скорости 30 — 35 км/ч — 5 процентов.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы – предотвращение ДТП, в том числе с участием пешеходов, на улично-дорожной сети сельсовета.

Современное представление процесса дорожного движения и достижение наибольшего эффекта при выявлении причин ДТП возможно с учетом выявления взаимосвязи между всеми элементами системы «человек-автомобиль-дорога-среда».

Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными задачами мероприятий этой подпрограммы являются применение наиболее эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения различных групп участников дорожного движения. Будет осуществлен переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды таких, как нравоучение и устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку эффективности средств пропаганды.

Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства массовой информации с самого начала были фактическими участниками реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения. Содержательная научно-популярная информация о новых решениях, обеспечивающих сокращение времени поездки, повышение удобства и комфортабельности, повышение безопасности будет создавать готовность общества к принятию предложенных мероприятий.

Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Мероприятия подпрограммы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок.

В процессе выполнения мероприятий этой подпрограммы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым.

Основой деятельности по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального значения является выявление потенциально опасных мест, которые еще не проявили себя через дорожно-транспортные происшествия. Актуальность этого направления обеспечения безопасности дорожного движения подтверждается некоторыми данными о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог: практически вся улично-дорожная сеть муниципального значения на территории Кожановского сельсовета требуют реконструкции; усиления дорожного покрытия. С учетом этого в подпрограмме предусмотрено проведение технической диагностики и оценки состояния автомобильных дорог.

Система подпрограммных мероприятий приведена в таблице 1.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 490,900 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

5. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | Прогнозируемое значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  | В целом за период реализации программы |
| 1 | Аварийность неудовлетворительного состояния дорожно-уличной сети сельсовета и отсутствие соответствующих знаков | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2 | ДТП с участием пешеходов из-за неудовлетворительного состояния пешеходных путей и отсутствие соответствующих знаков | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3 | Установка дорожных знаков от необходимого количества | % | 55 | 65 | 75 |  |  |  | 75 |
| 4 | Освещение дорожной сети и пешеходных путей | % | 60/100 | 70/100 | 80/100 |  |  |  | 80/100 |
| 5 | Ремонт дорожного полотна от необходимого | % | 20 | 25 | 30 |  |  |  | 30 |

6. Организация управления подпрограммой  и контроль за ходом ее реализации.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация сельсовета.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик — администрация сельсовета.

Итоговый отчет о реализации подпрограммы должен содержать данные о финансировании подпрограммы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации подпрограммы, оценку результатов реализации подпрограммы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности. В случае, если процент реализации подпрограммы будет ниже ста, указываются перечни мероприятий, не завершенных в срок, и предложения по их дальнейшей реализации.

7.  Оценка эффективности реализации подпрограммы

Ожидаемый результат реализации подпрограммы - сокращение роста количества ДТП и тяжести их последствий, а также снижение числа пострадавших в ДТП.

Применение программно-целевого метода позволит:

значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации;

- при ДТП на транспортных сетях оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия (ситуации), при необходимости осуществлять масштабные спасательные операции или аварийно-спасательные работы, в том числе и при ДТП, осуществлять единое управление;

значительно сократить время прибытия спасателей на место ДТП и проведения спасательных работ;

Ожидаемый результат реализации программы - снижение степени тяжести последствий и числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Таблица 1

Подпрограммные мероприятия

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники и объемы финансирования,(денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в графе исполнителя) |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет(тыс.рублей) |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 2025-2027гг |  |  | 12,00 | 0 | 0 | 12,00 |  | администрация сельсовета | Повышение безопасности дорожного движения Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; |
| 2 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 2025-2027гг |  |  | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 |  | администрация сельсовета | Повышение безопасности дорожного движения; Предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети; - Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов |
| 3 | Сезонное содержание дорог | 2025-2027гг |  |  | 85,60 | 0 | 0 | 85,60 |  | администрация сельсовета | Повышение безопасности участников дорожного движения |
| 4 | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | 2025-2027гг |  |  | Не требует материальных затрат | Не требует материальных затрат | Не требует материальных затрат | Не требует материальных затрат |  | администрация сельсовета | Формирование общественного мнения |
|  | Всего затраты по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Программе «Создание и обеспечение безопасных,

комфортных и необходимых условий проживания населения

на территории Кожановского сельсовета »

ПОДпрограмма «Благоустройство территории Кожановского сельсовета »

ПАСПОРТ  подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Кожановского сельсовета » (далее – подпрограмма). |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление главы сельсовета №31 от 26.08.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кожановского сельсовета, их формировании и реализации»; - Распоряжение главы №8 от 02.12.2022г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Кожановского сельсовета» |
| Заказчик подпрограммы | - администрация Кожановского сельсовета |
| Разработчик подпрограммы | - администрация Кожановского сельсовета |
| Главный распорядитель бюджетных средств | - администрация Кожановского сельсовета |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - администрация Кожановского сельсовета |
| Цели и задачи подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства Кожановского сельсовета, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Кожановского сельсовета. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Кожановского сельсовета. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства Кожановского сельсовета. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение количества домов, улиц, мест общего пользования образцового содержания; участие жителей сельсовета в благоустроительных мероприятиях сельсовета; соответствие объектов внешнего благоустройства требуемых нормам; участие юридических лиц в благоустроительных мероприятиях сельсовета, организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025 -2027 годы 1 этап – 2025г. 2 этап – 2026г. 3 этап – 2027г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы – 1667,90187 тыс. руб. По годам: 2025 год – 635,0 2026 год – 635,0 2027 год – 397,90187 |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | 1. Единое управление комплексным благоустройством территории Кожановского сельсовета. 2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельсовета. 3. Повышение уровня содержания территории сельсовета Кожановского сельсовета. 4. Повышение эффективности расходов средств бюджета сельсовета. |
| Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией | Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией осуществляет администрация Кожановского сельсовета. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

её решения подпрограммными мероприятиями

Большинство объектов внешнего благоустройства Кожановского сельсовета, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, многоквартирные дома, дороги до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории Кожановского сельсовета обусловлены наличием следующих факторов:

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории Кожановского сельсовета в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма, отказом участия в субботниках и месячниках по благоустройству.

Уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельсовета  деятельности администрации сельсовета.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации сельсовета и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность сельсовета и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение основных поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели.

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельсовета, повышению комфортности жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, озеленению территории сельсовета, обеспечению безопасности проживания жителей сельсовета. Задачи подпрограммы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельсовета;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета.

Сроки реализации подпрограммы. Начало: 01 января 2024 года, окончание: 31 декабря 2026 года.

3. Целевые индикаторы и показатели

Реализация мероприятий по выполнению подпрограммы позволит достичь следующих прогнозируемых значений:

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | Прогнозируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Увеличение количества домов, улиц, мест общего пользования образцового содержания | % | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Участие жителей сельсовета в благоустроительных мероприятиях | % | 20 | 25 | 30 |
| 3 | Соответствие объектов внешнего благоустройства требуемым нормам | % | 30 | 35 | 40 |
| 4 | Участие юридических лиц в благоустроительных мероприятиях сельсовета | % | 100 | 100 | 100 |

4. Система подпрограммных мероприятий.

Для обеспечения подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по озеленению;

- мероприятия по организации работ по благоустройству жителями и юридическими лицами сельсовета.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

В течение 2025 – 2027 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;

- различные конкурсы, направленные на благоустройство дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

5. Финансовое обеспечение реализации программы.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 1667,90187 тыс. рублей.

6. Нормативное обеспечение

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства администрации сельсовета и депутатов Кожановского сельского Совета.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий программы утверждаются нормативными правовыми актами администрации Кожановского сельсовета.

7. Механизм реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации подпрограммы по результатам за год и весь период действия подпрограммы готовит заместитель главы сельсовета с периодичностью, по форме и в сроки, установленные в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы Кожановского сельсовета «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формировании и реализации».

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Кожановского сельсовета.

8. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

-  улучшение состояния территории Кожановского сельсовета;

- привитие жителям сельсовета любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельсовета;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения.

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) требуемым нормам;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность сельсовета сетями наружного освещения, зелёными насаждениями).

Система подпрограммных мероприятий

«Благоустройство территории Кожановского сельсовета »

| Наименование мероприятий | Объемы финансиро вания на 2025 г., тыс. руб. | Объемы финансиро вания на 2026 г., тыс. руб. | Объемы финансирования на 2027 г., тыс. руб. | ИТОГО, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по обустройству детских площадок; по установке скамеек и урн; по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, аккарицидная обработка мест общего пользования; по ликвидации несанкционированных свалок; по содержанию и ремонту памятников; по санитарной очистке территории; по скашиванию травы в летний период; по грейдированию внутрипоселковых дорог; проведение конкурсов на лучший дом и подворье; содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения; строительство, ремонт и содержание пешеходных путей; озеленение; проведение субботников, оплата по уличному освещению | 635,0 | 635,0 | 397,90187 | 1667,90187 |

Приложение № 5

к Программе «Создание и обеспечение безопасных,

комфортных и необходимых условий проживания населения

на территории Кожановского сельсовета »

ПОДПРОГРАММА «Прочие мероприятия на территории Кожановского сельсовета »

- ПАСПОРТ  подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Прочие мероприятия на территории на территории Кожановского сельсовета» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление главы №31 от 26.08.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кожановского сельсовета, их формировании и реализации». - Распоряжение главы №8 от 02.12.2022г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Кожановского сельсовета» |
| Заказчик подпрограммы | - администрация Кожановского сельсовета |
| Разработчик подпрограммы | - администрация Кожановского сельсовета |
| Главный распорядитель бюджетных средств | - администрация Кожановского сельсовета |
| Ответственный исполнитель | - администрация Кожановского сельсовета |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: Взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье, оплата труда временных работников по благоустройству территории муниципалитета Задачи: - оплата взносов, выплата оплаты труда. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | привлечение работников ч/з центр занятости, уплата взносов на кап ремонт за муниципальное жилье. И другое не запланированное. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2025г. по 2027г. Этапы программы: 1 этап – 2025г. 2 этап – 2026г. 3 этап – 2027г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источник финансирования – местный бюджет. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 132,286 тыс. руб., в том числе: 2024 год –72,286 2025 год – 30,0 2026год – 30,0 |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - отсутствие задолженности за капитальный ремонт муниципального жилья, приведение эстетического облика населенного пункта в надлежащее состояние |
| Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией | Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией осуществляет администрация сельсовета |